Załącznik nr 2 do SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

wykonania poszczególnych etapów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości położonych na terenie gminy Żuromin: Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo

na tle opracowania

| ETAP | CZYNNOŚCI | TERMIN | KWOTA (podana w %) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Uzyskanie kopii map zasadniczych, a w przypadku ich braku map katastralnych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym obejmujące tereny objęte opracowaniem planu | 1 miesiąc od dnia podpisania umowy | 10% wartości umowy |
| II. | Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego; Opracowanie Projektu Planu | 5 miesięcy od dnia podpisania umowy | 40% wartości umowy |
| III. | Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko; Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu; - - Uzyskanie opinii o projekcie - - Uzgodnienie projektu planu - - Wprowadzenie zmian wynikających z uzgodnień - Przygotowanie materiałów do wniosku o zgodę na przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze | 1 miesiąc od dnia uzyskania uzgodnień do projektu planu | 25% wartości umowy |
| IV | Przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu - - Wyłożenie projektu planu - - Przeprowadzenie dyskusji publicznej - - Przyjmowanie uwag doprojektuj planu - -Rozpatrzenie uwag Ewentualne wprowadzenie zmian w wyniku rozpatrzenia uwag i ponowienie uzgodnień - Ewentualne przedstawienie radzie gminy projektu planu wraz z listą nie uwzględnionych uwag - Ewentualne ponowienie niezbędnych elementów procedury wynikające z uwzględniania przez radę gminy wniesionych uwag Przekazanie projektu planu do uchwalenia | 1 miesiąc od dnia uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 1 miesiąc od rozpatrzenia uwag 1 miesiąc od rozpatrzenia uwag | 25% wartości umowy |